## Visão-Objetivo
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
VISÃO
Espécies da flora endêmica ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro protegidas e conservadas por meio de ações integradas e de políticas públicas para conservação
OBJETIVO
Mitigar os impactos diretos e indiretos sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção do Rio de Janeiro, aumentar o conhecimento sobre essa flora e melhorar seu estado de conservação

## Meta 1
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação transversais para o estado do Rio de Janeiro
Meta 1: Formular e fortalecer políticas públicas para o manejo e a conservação de espécies endêmicas ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro.
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
AT 1.1 | Listar e registrar as espécies ameaçadas de extinção no Registro Nacional de Cultivares (RNC), a fim de viabilizar a sua produção e comercialização | Lista de espécies a serem incluídas no RNC definida | Março de 2018 | Agosto de 2018 | Jean Moraes (Inea) | Zuleica Maria Moreira (Inea), Juliana Muller Freire (Embrapa Agrobiologia), Úrsula Taveira (Biovert), Telmo Borges (SEA), Carlos Milton Moares Silva (MAPA) | 1 | AT 4.2 | Sem custo
|  | Espécies listadas com RNC emitido | Setembro de 2018 | Julho de 2019
AT 1.2 | Apoiar a SEA e o Inea com aporte de dados sobre as espécies ameaçadas de extinção e áreas prioritárias para conservação, para implementação dos planos municipais de conservação da Mata Atlântica | Reunião com a SEA realizada e conteúdo de dados a serem incorporados nos Planos Municipais definido | Janeiro de 2018 | Março de 2018 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Renata Lopes (SEA), Fernando Matias (SEA), Janete Abrahaão (Aemerj), Telmo Borges (SEA) | 3 | --------- | Sem custo
|  | Documento com dados sobre espécies ameaçadas encaminhado para a SEA | Abril de 2018 | Junho de 2018
AT 1.3 | Divulgar o PAN e suas ações para os Comitês das Bacias Hidrográficas,- buscando articular a inclusão das ações no planejamento de gestão das RHs | Pelo menos uma reunião com cada Comitê realizada | Março de 2018 | Dezembro de 2018 | Gustavo Martinelli (CNCFlora/ JBRJ) | Telmo Borges (SEA), Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ), Eline Martins (CNCFlora/ JBRJ) | 1 | --------- | 3000
|  | Proposta de ações a serem incluídas no planejamento de gestão das RHs definida e encaminhada formalmente aos Comitês | Agosto de 2018 | Fevereiro de 2019
AT 1.4 | Elaborar propostas de criação ou ampliação das UCs a partir das áreas prioritárias para conservação das espécies endêmicas ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro | Reuniões para elaboração de proposta de criação/ampliação de novas UCs realizadas | Agosto de 2018 | Dezembro de 2019 | Julia Bochner (Inea) | Rafael Loyola (CB-Lab/UFG), Nathália Machado (CNCFlora/JBRJ/CB-Lab/UFG), Renata Lopes (SEA), Fernando Matias (SEA), Guedes (Seconserma), Vladimir Fernandes (Seconserma) | 2 | --------- | 3000
|  | Propostas de ampliação/criação de novas UCs elaboradas e en caminhadas para órgão ambiental responsável | Abril de 2020 | Dezembro de 2020
AT 1.5 | Submeter projetos buscando apoio financeiro para a implementação de ações de restauração da Mata Atlântica fluminense, considerando as áreas prioritárias para conservação das espécies endêmicas | Reunião com a CERF realizada para identificar prioridades na elaboração de projetos de restauração | Fevereiro de 2018 | Agosto de 2018 | Luiz Fernando Duarte de Moraes (Embrapa Agrobiologia) | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ), Renato Crouzeilleis (IIS), Rafael Loyola (CB-Lab/ UFG), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Jerônimo Boelsums (UFRRJ), Nicholas Locke (Reserva Ecológica de Guapiaçu) | 1 | --------- | Sem custo
|  | Projetos elaborados e submetidos para editais de apoio | Agosto de 2018 | Dezembro de 2022
AT 1.6 | Incluir as áreas prioritárias para conservação das espécies endêmicas no “Projeto Olho no verde” do governo estadual, a fim de aumentar a fiscalização em relação ao desmatamento e às queimadas nessas áreas | Reunião para verificar quais áreas identificadas como prioritárias devem ser incluídas no “Projeto Olho no verde” realizada | Junho de 2018 | Dezembro de 2018 | Rafael Ferreira (SEA) | Natalie Chagas (Inea), Roberta Brasileiro (Inea), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Telmo Borges (SEA) | 3 | --------- | Sem custo
|  | Áreas inseridas no “Projeto Olho no verde” | Dezembro de 2018 | Julho de 2019
|  | Documento com a proposta de inclusão dessas áreas e justificativa elaborado e encaminhado ao órgão estadual | Janeiro de 2019 | Julho de 2019
*O identificador (ID) para as ações tranversais é composto por letras (AT) e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## Meta 2
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação transversais para o estado do Rio de Janeiro
Meta 2: Desenvolver capacidades humanas e institucionais e incentivar a conscientização para a conservação de espécies ameaçadas de extinção endêmicas do estado do Rio de Janeiro.
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
AT 2.1 | Capacitar e instruir o corpo técnico dos órgãos licenciadores para uso dos dados do CNCFlora/JBRJ sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção e sobre as áreas prioritárias. OBS: Esta ação deve ser reforçada para a RH IV (Piabanhas), principalmente no que diz respeito aolicenciamento ambiental de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) | Conteúdo da capacitação definido | Janeiro de 2018 | Março de 2018 | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ) | Eline Martins (CNCFlora/ JBRJ), Gabriela Tavares (Transecto), Flávio Valente (Inea), Michelle de Oliveira (Inea), Rodrigo Tavares (Inea), Marcia Botelho (Seconserma) | 1 | ------- | 1500
|  | Capacitações realizadas | Abril de 2018 | Agosto de 2018
|  | Recomendações para uso dos dados do CNCFlora/JBRJ formalizadas, encaminhadas e divulgadas entre os órgãos licenciadores | Setembro de 2018 | Dezembro de 2018
|  | Documento com recomendações elaborado e divulgado para as secretarias municipais de Meio Ambiente, disponível no site do CNCFlora/ JBRJ | Novembro de 2018 | Maio de 2019
AT 2.2 | Ministrar cursos e palestras, principalmente para analistas e gestores de UCs, abordando o manejo de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) | Conteúdo dos cursos e palestras elaborado | Maio de 2018 | Dezembro de 2018 | Silvia Ziller (Instituto Hórus) | Eline Martins (CNCFlora/ JBRJ), Telmo Borges (SEA), Polyana Mendes (SEA), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Márcia Botelho (Seconserma) | 2 | AT 3.3 | 15000
|  | Pelo menos 3 cursos realizados e atores capacitados nas localidades mais impactadas por EEI no estado | Julho de 2018 | Julho de 2020
AT 2.3 | Elaborar conteúdo de educação e conscientização ambiental com foco na conservação de espécies endêmicas ameaçadas de extinção para ser aplicado em escolas, preferencialmente em articulação com a Secretaria de Educação do estado | Instituições que trabalham com educação ambiental contatadas para a elaboração conjunta do conteúdo | Janeiro de 2018 | Dezembro de 2018 | Gabriela Tavares (Transecto) | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ), Telmo Borges (SEA), Claudia Lopes (JBRJ), Áurea Rachel de França Pereira (Sustentarte), Lucia Glat (Moleque Mateiro), Renata Carijó (Carpe Projetos Socioambientais), Fernanda Saleme (BrBio), Eline Martins (CNCFlora/ JBRJ) | 3 | ------ | 20000
|  | Conteúdo elaborado e submetido à Secretaria de Educação | Março de 2019 | Dezembro de 2019
|  | Conteúdo disseminado em pelo menos 5 escolas | Janeiro de 2020 | Dezembro de 2022
AT 2.4 | Elaborar e distribuir material informativo sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção com ocorrência nas UCs | Material elaborado e distribuído em pelo menos 10 UCs | Março de 2018 | Dezembro de 2018 | Rodrigo Bacellar Mello (ICMBio) | Patricia Rosa (CNCFlora/ JBRJ), Telmo Borges (SEA), Caio Baez (CNCFlora/ JBRJ), Lucia Glat (Moleque Mateiro), Liane Moreira (Inea) | 2 | ------- | Sem custo
AT 2.5 | Incluir dados e orientações relevantes sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção nos planos de manejo que estão em fase de elaboração/revisão | Levantamento das UCs com previsão de elaboração/ revisão de planos de manejo no período 2018- 2020 | Julho de 2018 | Setembro de 2018 | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ) | Polyana Mendes (SEA), Telmo Borges (SEA) | 2 | ------- | Sem custo
|  | Documento contendo dados e orientações sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção elaborado e enviado para inclusão nos Planos de Manejo em elaboração/ revisão | Setembro de 2018 | Março de 2018
*O identificador (ID) para as ações tranversais é composto por letras (AT) e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## Meta 3
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação transversais para o estado do Rio de Janeiro
Meta 3: Desenvolver pesquisas sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção e sobre os impactos dos vetores de pressão que incidem nas populações dessas espécies.
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
AT 3.1 | Realizar expedições científicas para a coleta de material botânico, marcação de matrizes e levantamento de informações sobre espécies endêmicas ameaçadas de extinção e espécies com Dados insuficientes (DDs), não se restringindo aos remanescentes dentro de UCs. OBS: Essa ação deve ser reforçada para a RH IX (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana), com foco nos remanescentes fora de UC | Expedições de campo para coleta de material botânico realizadas, matrizes marcadas e material para banco de DNA coletado | Março de 2018 | Março de 2020 | Marcio Verdi (CNCFlora/JBRJ) | Haroldo Cavalcante Lima (JBRJ), Eduardo Fernandez (CNCFlora/JBRJ), Caio Baez (CNCFlora/JBRJ), Zuleica Maria Moreira (Inea), Eduardo Antunes Pinheiro (Inea), João Marins (Inea), Pedro Otávio Müller (Saddi ambiental consultoria), Eduardo Saddi (Saddi ambiental consultoria), Marcus A. Nadruz Coelho (JBRJ), José Fernando Baumgratz (JBRJ), Flávio Valente (Inea) | 1 | ------- | 40000
|  | Material coletado identificado e incorporado ao herbário do JBRJ e ao banco de dados do CNCFlora | Abril de 2018 | Dezembro de 2020
AT 3.2 | Pesquisar técnicas de germinação, propagação e conservação ex situ das espécies endêmicas ameaçadas de extinção do estado do Rio de Janeiro | Pesquisas realizadas | Junho de 2018 | Junho de 2020 | Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | Juliana Freire (Embrapa), Renato Lorzza (Fundação Florestal), Ananda de Aguiar (Embrapa), Miguel Freitas (Instituto Florestal SP), Jean Moraes (Inea), Fátima Piña Rodrigues (UFSCar), Alice Sato (Unirio), Melissa Bocayuva (CNCFlora/JBRJ) | 2 | AT 4.2 | 60000
|  | Protocolos de cultivo elaborados e publicados | Junho de 2020 | Dezembro de 2021
|  | Protocolos divulgados para viveiristas | Junho de 2019 | Dezembro de 2022
AT 3.3 | Identificar as Espécies Exóticas Invasoras (EEI), mapear seu impacto sobre a flora endêmica ameaçada de extinção e definir as localidades prioritárias para o manejo | Lista e mapeamento de ocorrência das EEI no estado elaborados | Março de 2018 | Setembro de 2018 | Polyana Mendes (SEA) | Silvia Ziller (Instituto Hórus), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Telmo Borges (SEA) | 2 | AT 2.3 | 15000
|  | Indicação das localidades prioritárias para manejo dessas espécies realizada | Junho de 2018 | Junho de 2019
*O identificador (ID) para as ações tranversais é composto por letras (AT) e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## Meta 4
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação transversais para o estado do Rio de Janeiro
Meta 4: Realizar ações diretas ou indiretas para o manejo de populações de espécies ameaçadas de extinção endêmicas do estado do Rio de Janeiro e seus hábitats.
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
AT 4.1 | Aumentar a representatividade das espécies endêmicas ameaçadas nas coleções ex situ dos jardins botânicos e hortos, incluindo aquelas com uso e de interesse econômico | Encontros técnicos entre especialistas para a definição de espécies prioritárias para conservação ex situ realizados | Setembro de 2018 | Março de 2019 | Maria Lucia da Costa (JBRJ) | Miguel Freitas (Instituto Florestal SP), Alice Sato (Unirio), Tiago Breier (UFRRJ), Juliana Freire (Embrapa), Úrsula Taveira (Biovert), Antonio Carlos Andrade (JBRJ), Zuleica Maria Moreira (Inea), Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ) | 1 | ------- | 80000
|  | Documento com lista de espécies prioritárias e informações relevantes para garantir a conservação ex situ dessas espécies elaborado e publicado | Agosto de 2018 | Dezembro de 2019
|  | Pelo menos 10 espécies endêmicas ameaçadas de extinção prioritárias sendo cultivadas nos jardins botânicos e hortos | Agosto de 2018 | Dezembro de 2022
AT 4.2 | Identificar espécies ameaçadas de extinção com potencial de produção e fornecer técnicas para tal | Lista de espécies ameaçadas com potencial de produção elaborada | Agosto de 2018 | Dezembro de 2018 | Gustavo Wyse (UFRRJ) | Zuleica Maria Moreira (Inea), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Jean Moraes (Inea), Tiago Breier (UFRRJ), Milena Alves (Inea), Nicholas Locke (Reserva Ecológica de Guapiaçu), Marina de Almeida Figueira Mello (Viveiro da Mata Atlântica), Juliana Freire (Embrapa Agrobiologia), Flávio Teles (Fundação Parques e Jardins), Cátia Henriques Callado (UERJ), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 1 | AT 1.1 e AT 3.2 | 15000
|  | Documento com orientações de técnicas para a produção dessas espécies elaborado e enviado para os viveiristas e demais produtores | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2021
|  | Pelo menos 10 espécies ameaçadas sendo produzidas em viveiros no estado | Julho de 2019 | Contínua
*O identificador (ID) para as ações tranversais é composto por letras (AT) e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Ilha Grande
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH I. Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHI 2.1 | Estruturar, fortalecer e capacitar pelo menos um horto/viveiro para a produção e comercialização de espécies nativas e endêmicas ameaçadas visando ao uso no paisagismo e em projetos de restauração | Ao menos 1 curso de capacitação para produção de espécies nativas realizado | Novembro de 2018 | Novembro de 2019 | Juliana Freire (Embrapa Agrobiologia) | Jean Moraes (Inea) | 1 | AT 3.2 e AT 4.2 | 60000
|  | Viveiro/horto com produção de mudas nativas e de espécies endêmicas ameaçadas iniciada | Janeiro de 2020 | Dezembro de 2021
ARHI 2.2 | Elaborar material de educação ambiental em parceria com o Inea, com foco nos turistas e visitantes da região, para a divulgação de informações sobre as espécies endêmicas ameaçadas de extinção e com orientação para minimizar o impacto do turismo no seu hábitat | Conteúdo do material de educação ambiental elaborado | Fevereiro de 2018 | Dezembro de 2018 | Tercius Barradas (Inea) | Aline Schneider (Inea), Patricia da Rosa (CNCFlora/JBRJ) | 2 | ------- | 10000
|  | Material distribuído em todas as UCs da RH e em locais alvo do turismo (por exemplo pousadas, centros de informação turística, entre outros) | Julho de 2018 | Dezembro de 2019
ARHI 4.3 | Restaurar as áreas degradadas da RH, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica, buscando a conectividade entres os remanescentes de vegetação e a substituição de espécies exóticas invasoras | Detalhamento dos locais-alvo para as ações de restauração dentro das áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Maio de 2018 | Dezembro de 2018 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Polyana Mendes (SEA) | 1 | AT 1.5 | 100000
|  | 20% das áreas identificadas como alvo com ações de restauração em andamento | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2022
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Guandu
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH II. Região Hidrográfica do Guandu
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHII 4.1 | Restaurar as áreas localizadas em zonas de captação de água da RH, principalmente aquelas relacionadas ao Sistema Guandu, visando à melhoria na qualidade e no abastecimento de água e à conectividade entres os remanescentes de vegetação. Obs: Articular junto ao Programa de PSA do Comitê Guandu | Áreas para serem alvo de restauração identificadas | Maio de 2018 | Dezembro de 2018 | Flávio Valente (Inea) | Nathália Alves (ICMBio), Liane Moreira (Inea), Gabriela Tavares (Transecto), Elton Luis Abel (CEDAE) | 1 | ------- | 100000
|  | 20% das áreas identificadas como alvo com ações de restauração em andamento | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2022
ARHII 2.2 | Capacitar viveiristas para a coleta de sementes e a produção de mudas de espécies endêmicas ameaçadas, com variabilidade genética, para cultivo no Jardim Botânico da UFRRJ, na Embrapa Agrobiologia e em viveiros locais | Cursos de viveiristas realizados | Junho de 2018 | Junho de 2019 | Tiago Breier (UFRRJ) | Zuleica Maria Moreira (Inea), Gustavo Wyse, (UFRRJ), Juliana Freire Muller (Embrapa Agrobiologia), Luís Fernando (Embrapa Agrobiologia), Elton Luís Abel (CEDAE), Milena Alves da Silva (Inea) | 2 | AT 3.2 e AT 4.2 | 20000
|  | Sementes e mudas sendo produzidas, comercializadas e distribuídas | Setembro de 2018 | Dezembro de 2022
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Paraíba do Sul
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH III. Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHIII 4.1 | Restaurar áreas, buscando a conectividade entres os remanescentes de vegetação, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica. Obs: Alinhar com o Projeto de PSA da RH | Detalhamento dos locais-alvo para as ações de restauração identificadas dentro das áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Dezembro de 2018 | Dezembro de 2019 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Polyana Mendes (SEA) | 1 | ------ | 100000
|  | 20% das áreas identificadas como alvo, com ações de restauração em andamento | Janeiro de 2020 | Dezembro de 2022
ARHIII 2.2 | Fomentar a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), nas propriedades privadas, como corredores ecológicos entre remanescentes de vegetação, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Mapeamento identificando as potenciais áreas para implementação de SAFs | Junho de 2018 | Agosto de 2018 | Nathália Machado (CNCFlora/ JBRJ/ CB-Lab/ UFG) | Victor Abreu (Inea), Felipe Fuks (UFRRJ), Fernando Franco (UFSCAR), Gabriela Tavares (Transecto), Carlos Alberto Piano Rocha (MAPA), Ana Paula Pegorer (Rio Rural), Eiser Felippe (Rio Rural), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ) | 3 | ------ | 100000
|  | Realizar pelo menos 2 cursos de capacitação em SAFs | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2019
|  | Duas propriedades privadas com projetos de SAFs em andamento | Janeiro de 2020 | Janeiro de 2022
ARHIII 3.3 | Realizar/fortalecer ações de prevenção, fiscalização e combate às queimadas na RH, principalmente no entorno do Parque Nacional do Itatiaia | Ações necessárias para prevenção, fiscalização e combate às queimadas identificadas | Junho de 2018 | Junho de 2019 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Andrea de Nobrega Ribeiro (ICMBio), Marco Aurélio Paes (Inea) | 2 | -------- | 80000
|  | Ações elencadas como críticas implementadas | Janeiro de 2020 | Julho de 2022
ARHIII 3.4 | Pesquisar o impacto do fogo sobre as espécies endêmicas e ameaçadas com ocorrência nessa RH | Experimentos para avaliar os efeitos do fogo nas espécies endêmicas ameaçadas realizados | Janeiro de 2019 | Janeiro de 2021 | Izar Aximoff (JBRJ) | Marcelo Motta (ICMBio) | 3 | ------- | 80000
|  | Trabalhos técnico científicos com resultados experimentais sobre a resiliência das espécies endêmicas com fogo publicados | Janeiro de 2020 | Dezembro de 2022
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Piabanhas
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH IV. Região Hidrográfica Piabanhas
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHIV 2.1 | Promover projeto piloto de capacitação para guias e condutores de ecoturismo com foco na conservação de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção no Parque Nacional da Serra dos Órgãos | Reunião com guias, condutores de ecoturismo, montanhistas e escaladores realizada | Março de 2018 | Dezembro de 2018 | Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ) | Jorge Luiz do Nascimento (ICMBio), Fernando Gonçalves (JBRJ), Bárbara Pellegrini (Viveiro Muda Tudo) | 3 | ----- | 30000
|  | Cursos de capacitação realizados e cartilhas de boas práticas distribuídas | Agosto de 2018 | Agosto de 2019
|  | Projeto piloto desenvolvido e servindo de modelo para outros projetos | Agosto de 2018 | Dezembro de 2020
ARHIV 4.2 | Fomentar a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), nas propriedades privadas, como corredores ecológicos entre remanescentes de vegetação, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Mapeamento identificando as potenciais áreas para implementação de SAFs | Junho de 2018 | Agosto de 2018 | Renata Carijó (Carpe Projetos Socioambientais) | Felipe Fuks (UFRRJ), Renato Crouzeilles (IIS), Nina Pougy (CNC- Flora/JBRJ), Nathália Machado (CNCFlora/ JBRJ/CBLab/ UFG), Bárbara Pellegrini (Viveiro Muda Tudo) | 3 | ----- | 100000
|  | Realizar pelo menos 2 cursos de capacitação em SAFs | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2019
|  | Duas propriedades privadas com projetos de SAFs em andamento | Janeiro de 2020 | Janeiro de 2022
ARHIV 4.3 | Realizar/fortalecer ações de prevenção, fiscalização e combate às queimadas na RH, principalmente no entorno e dentro das Unidades de Conservação | Ações para prevenção, fiscalização e combate às queimadas identificadas, considerando a ocorrência das espécies endêmicas ameaçadas de extinção | Julho de 2018 | Julho de 2019 | Marco Aurélio Paes (Inea) | Flávio Viana (Ibama), Sara Martins (Ibama), Bárbara Pellegrini (Viveiro Muda Tudo) | 2 | ------ | 80000
|  | Ações elencadas como críticas implementadas | Setembro de 2019 | Dezembro de 2022
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Baia de Guanabara
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH V. Região Hidrográfica da Baía de Guanabara
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHV 4.1 | Articular a ampliação de ações de recuperação de áreas degradadas para a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, nas áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Reunião com os responsáveis pelo Programa Mutirão Reflorestamento realizada | Junho de 2018 | Dezembro de 2018 | Claudio Santana (Seconserma) | Alessandro Moreira (Transecto) | 1 | ----- | Sem custo
|  | Áreas para a recuperação de áreas degradadas identificadas e instituições/atores para atuarem nessas ações mapeados | Junho de 2018 | Junho de 2018
ARHV 2.2 | Implementar junto à Trilha Transcarioca atividades de educação ambiental, como a instalação de placas informativas, e a distribuição de material de divulgação sobre as espécies ameaçadas de extinção | Reunião com os atores envolvidos no projeto da Trilha Transcarioca realizada | Março de 2018 | Junho de 2018 | Patrícia da Rosa (CNCFlora/JBRJ) | Lucia Glat (Moleque Mateiro), Ernesto Castro (ICMBio), Yara Valverde (CI-Brasil), Adriano Melo (CI-Brasil), Pedro Menezes (ICMBio) | 2 | ----- | 15000
|  | Conteúdo das atividades de educação ambiental definido | Julho de 2018 | Dezembro de 2018
|  | Implementação das atividades iniciada | Março de 2019 | Dezembro de 2019
ARHV 4.3 | Realizar a substituição de espécies exóticas invasoras em áreas protegidas e em áreas urbanas próximas a remanescentes florestais | Mapeamento das espécies exóticas invasoras que precisam ser substituídas | Março de 2018 | Março de 2019 | Márcia Botelho (Seconserma) | Polyana Mendes (SEA), Silvia Ziller (Instituto Hórus), Telmo Borges (SEA) | 3 | ----- | 80000
|  | 30% dos indivíduos de espécies exóticas invasoras identificadas no mapeamento substituídos por espécies nativas | Abril de 2019 | Março de 2019
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH São João
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH VI. Região Hidrográfica Lagos São João
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHVI 1.1 | Emitir uma recomendação formal para incluir ações e orientações sobre a conservação das espécies ameaçadas de extinção no Plano de Manejo do Parque Estadual da Costa do Sol | Recomendação elaborada enviada ao gestor da UC e às instituições envolvidas | Março de 2018 | Dezembro de 2018 | Liane Moreira (SEA) | Prefeituras, André Cavalcanti (Inea), Cyl Farney (JBRJ), Haroldo Cavalcante de Lima (JBRJ), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 2 | ----- | Sem custo
ARHVI 1.2 | Apoiar a SEA e o Inea com o aporte de dados e orientações sobre as espécies ameaçadas de extinção e as áreas priori- tárias para conservação na implementação dos planos municipais de conservação da Mata Atlântica dos municípios no entorno do PECS | Reunião com a SEA, Inea e órgãos municipais realizada | Janeiro de 2018 | Maio de 2018 | Renata Lopes (Inea) | Luiz Paulo Ferraz (Ass. Mico-Leão- Dourado), Juliana Muller (Embrapa Agrobiologia), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Ananda de Aguiar (Embrapa), Miguel Luiz Freitas (Instituto Florestal de São Paulo), Renato Lorza (Fundação Florestal de São Paulo), Renato Crouzeilles (IIS) | 1 | ----- | Sem custo
|  | Documento com os dados e as orientações sobre as espécies ameaçadas e áreas prioritárias encaminhado para SEA e Inea | Junho de 2018 | Contínuo
ARHVI 4.3 | Estruturar/criar viveiro com foco na produção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Obs: Investir na produção de espécies de restinga | Proposta de criação de viveiro para produção de mudas de espécies nativas e ameaçadas de extinção elaborada | Março de 2018 | Agosto de 2018 | Zuleica Maria Moreira (Inea) | Fernanda Saleme (BrBio), Bruno Kurtz (JBRJ), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Milena Alves da Silva (Inea), Luiz Zamith (UFF) | 2 | ----- | 30000
|  | Criação/estruturação do viveiro iniciada | Agosto de 2018 | Agosto de 2020
ARHVI 4.4 | Realizar o manejo e a substituição das casuarinas no Parque Estadual da Costa do Sol e entorno | Planejamento para manejo e substituição realizado | Julho de 2018 | Julho de 2019 | André Cavalcanti (Inea) | Polyana Mendes (SEA), Silvia Ziller (Instituto Hórus), Telmo Borges (SEA), Marcia Tavares (Inea) | 3 | ----- | 20000
|  | Atividades de manejo e substituição iniciadas em pelo menos duas áreas do PECS | Julho de 2019 | Julho de 2019
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Dois Rios
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH VII. Região Hidrográfica Rio dois Rios
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHVII 4.1 | Realizar a substituição de espécies exóticas invasoras em áreas protegidas e em áreas urbanas próximas a remanescentes florestais | Mapeamento das espécies exóticas invasoras que precisam ser substituídas | Agosto de 2018 | Março de 2021 | Telmo Borges (SEA) | Polyana Mendes (SEA), Silvia Ziller (Instituto Hórus), Már- cia Botelho (Seconserma) | 3 | ------ | 80000
|  | 30% dos indi- víduos de espécies exóticas invasoras identificadas no mapeamento substituídos por espécies nativas | Agosto de 2018 | Março de 2021
ARHVII 4.2 | Restaurar áreas buscando a conectividade entres os remanescentes de vegetação, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Detalhamento dos locais alvo para as ações de restauração identificadas dentro das áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Janeiro de 2018 | Junho de 2018 | Marie Ikemoto (DIBAP-Inea) | Flávio Valente (Inea), Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ), Polyana Mendes (SEA), Rafael Loyola (CB- Lab/UFG), | 1 | AT 1.5 | 100000
|  | 20% das áreas identificadas como alvo com ações de restauração iniciadas | Setembro de 2018 | Dezembro de 2020
ARH VIII 3.3 | Realizar/fortalecer ações de prevenção, fiscalização e combate às queimadas na RH, considerando as áreas prioritárias para a conservação das espécies endêmicas | Ações para prevenção, fiscalização e combate às queimadas identificadas, considerando a ocorrência das espécies endêmicas ameaçadas | Julho de 2018 | Julho de 2019 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Sara Martins (Ibama), Flávio Viana (Ibama) | 1 | ------ | 80000
|  | Ações elencadas como críticas implementadas | Janeiro de 2020 | Dezembro de 2021
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Macaé
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH VIII. Região Hidrográfica Macaé e das Ostras
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHVIII 4.1 | Estruturar/criar viveiro com foco na produção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção Obs: Investir na produção de espécies de restinga | Proposta de criação de viveiro para produção de mudas de espécies nativas e ameaçadas de extinção elaborada | Março de 2018 | Agosto de 2018 | Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | Zuleica Maria Moreira (Inea), Luiz Zamith (UFF), Milena Alves da Silva (Inea), Janie Garcia da Silva (UFF) | 2 | AT 1.1 | 30000
|  | Criação/estruturação do viveiro iniciada | Agosto de 2018 | Dezembro de 2019
|  |  | Setembro de 2018 | Dezembro de 2022
ARHVIII 4.2 | Restaurar áreas buscando a conectividade entres os remanescentes de vegetação, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica | Detalhamento dos locais alvo para as ações de restauração dentro das áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica identificadas | Janeiro de 2018 | Janeiro de 2019 | Renato- Crouzeilles (IIS) | Ananda de Aguiar (Embrapa), Miguel Luiz Freitas (Instituto Florestal de São Paulo), Renato Farinazzo Lorza (Fundação Florestal de São Paulo), Luiz Paulo Ferraz (Ass. Mico-Leão-Dourado), Juliana Muller Freire (Embrapa), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 2 | AT 1.5 | 100000
|  | 20% das áreas identificadas como alvo com ações de restauração em andamento | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2021
ARHVIII 1.3 | Estimular a criação de RPPNs em fragmentos que abrigam populações de espécies endêmicas e ameaçadas | Reunião com as prefeituras, órgãos ambientais e atores-chave para identificar as possíveis áreas para criação de RPPN realizada | Agosto de 2018 | Agosto de 2019 | Andrei Veiga (Inea) | Denise Rambaldi (Inea), Ricardo Voivodic (Inea) | 1 | ----- | Sem custo
|  | Proposta de criação de pelo menos uma RPPN elaborado e enviado ao órgão ambiental | Setembro de 2019 | Setembro de 2020
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.

## RH Itabapoana
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Endêmica Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro - PAN Endêmicas do Rio
Ações de conservação direcionadas às Regiões Hidrográficas do estado do Rio de Janeiro
RH IX. Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul
ID* | Ação | Produtos | Período |  | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
|  |  | Início | Fim
ARHIX 2.1 | Fomentar a recuperação das áreas degradadas em propriedades privadas, por meio da implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e criação corredores ecológicos, considerando as áreas prioritárias para a conservação da flora endêmica. Obs: Articular com o programa de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do estado | Mapeamento identificando as potenciais áreas para implementação de SAFs | Janeiro de 2018 | Agosto de 2018 | Nathália Machado (CNCFlora/JBRJ/ CB-Lab/ UFG) | Victor Abreu (Inea), Felipe Fuks (UFRRJ), Fernando Franco (UFSCAR), Gabriela Tavares (Transecto), Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | 2 | ------- | 10000
|  | Realizar pelo menos dois cursos de capacitação em SAFs | Janeiro de 2019 | Dezembro de 2019
|  | Duas propriedades privadas com projetos de SAFs iniciados | Janeiro de 2020 | Janeiro de 2022
ARHIX 1.2 | Elaborar propostas de criação ou ampliação das UCs a partir das áreas prioritárias para conservação das espécies endêmicas ameaçadas no estado do Rio de Janeiro | Reuniões para elaboração de proposta de criação/ampliação de novas UCs realizadas | Janeiro de 2018 | Julho de 2019 | Julia Bochner (Inea) | Nathália Alves de Souza (ICMBio), Cláudia Rabelo Lopes (JBRJ), Fernando Matias (SEA), Rafael Loyola (CB-Lab/UFG) | 1 | ----- | Sem custo
|  | Proposta de ampliação/criação de novas UCs elaborada e encaminhada para órgão ambiental responsável | Julho de 2019 | Julho de 2020
ARHIX 3.3 | Pesquisar o impacto do fogo sobre as espécies endêmicas e ameaçadas de extinção com ocorrência nessa RH | Experimentos para testar os efeitos do fogo nas espécies endêmica ameaçadas realizados | Julho de 2018 | Julho de 2021 | Izar Aximoff (JBRJ) | Zuleica Moreira Maria (Inea), Jerônimo Boelsums (UFRRJ), Marcelo Motta (ICMBio), Renata Libonati (UFRJ) | 3 | ------ | 80000
|  | Trabalhos técnico-científicos com os resultados experimentais sobre a resiliência das espécies endêmicas com fogo publicados | Junho de 2019 | Junho de 2022
ARHIX 4.4 | Fortalecer os bancos de sementes existentes no Horto Santos Lima e no Horto da Floresta Estadual José Zago para a produção e o armazenamento de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção | Espécies que serão produzidas listadas | Fevereiro de 2018 | Dezembro de 2018 | Zuleica Moreira Maria (Inea) | Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Jean Moraes (Inea), Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ), Angelo Zago (Inea), Marcio Verdi (CNCFlora/ JBRJ) | 1 | ------- | 50000
|  | Espécies listadas com a produção iniciada | Agosto de 2018 | Dezembro de 2021
ARHIX 3.5 | Realizar/fortalecer ações de prevenção, fiscalização e combate às queimadas na RH, considerando as áreas prioritárias para a conservação das espécies endêmicas | Ações necessárias para prevenção, fiscalização e combate às queimadas identificadas, considerando a ocorrência das espécies endêmicas ameaçadas | Julho de 2018 | Julho de 2019 | Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | Flávio Viana (Ibama), Sara Martins (Ibama) | ----- | -------- | 80000
|  | Ações elencadas como críticas implementadas | Janeiro de 2020 | Julho de 2022
*O identificador (ID) para as ações de cada região hidrográfica é composto por letras (ARH) seguido do número em romano correspondente à referida RH e dois números. O primeiro número identifica a que meta pertence a ação e o segundo corresponde à ordenação númérica das ações.