## Visão-Objetivo
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini) - PAN Faveiro-de-Wilson
VISÃO
Espécie retirada da categoria “Criticamente em perigo” (CR) para uma categoria de menor ameaça ou totalmente fora de risco de extinção e com suas populações protegidas e viáveis até 2025.
OBJETIVO
Proteger e ampliar o tamanho das populações de Dimorphandra wilsonii, em sua área de ocorrência natural, aprofundando os estudos, mitigando as ameaças incidentes e preservando a diversidade genética da espécie.

## Objetivo 1
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini) - PAN Faveiro-de-Wilson
Objetivo Específico 1: Criar incentivos e/ou reformular políticas públicas para mitigação e compensação das ameaças e para proteção das populações de Dimorphandra wilsonii.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
1.1 | Definir critérios e procedimentos para orientar medidas compensatórias e mitigadoras referentes às atividades impactantes nas áreas de ocorrência da espécie | Proposta de instrumento legal definida, com os critérios e procedimentos descritos | Agosto de 2015 | Francisco Braga (UFV) | Lucio Bedê (Terra Brasilis), Samuel Costa (GCA/IEF-MG), Felipe Sobrinho (SEMAD-MG), Luciana Kamino (Inst. Prístino), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Mauro Ellovich (MPMG-PJSF) | ---------- | 1480
|  | Instrumento legal publicado | Dezembro de 2015
1.2 | Revisar e aprimorar o Decreto nº 43.904-2004 referente ao corte e exploração da espécie | Proposta de aprimoramento do decreto e/ou de um novo instrumento legal apresentada aos tomadores de decisão relevantes | Abril de 2015 | Fernando Fernandes (FZB-BH) | Eline Martins (CNCFlora/JBRJ), Gustavo Martinelli (CNCFlora/JBRJ), Luiz Carlos Vale (Terra Brasilis), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Mauro Ellovich (MPMG-PJSF) | 1.1 | 1200
|  | Instrumento legal publicado | Dezembro de 2015
1.3 | Viabilizar formas de pagamento direto, trocas e/ou insumos aos proprietários que possuam indivíduos de Dimorphandra wilsonii em suas terras para a proteção da espécie e do habitat, manejo adequado do fogo e espécies invasoras, especialmente nos municípios de Juatuba, Lagoa Santa, Paraopeba, Sete Lagoas e Florestal | Documento com o levantamento dos proprietários a serem contemplados | Junho de 2015 | Márcio Queiroz (IEF) | Lucio Bedê (Terra Brasilis), Fernando Fernandes (FZB-BH), Mauro Ellovich (MPMG-PJSF), Giselle Nascimento (AASE) | 1.1; 1.6 | Insignificante
|  | Reunião realizada com tomadores de decisão para propor e discutir quais incentivos são viáveis de serem implementados. Ata da reunião | Agosto de 2015
|  | Pelo menos 40% dos proprietários contemplados com os incentivos | Janeiro de 2016
1.4 | Promover formas de reconhecimento aos proprietários que possuam indivíduos de Dimorphandra wilsonii, e demais colaboradores, pelas ações de proteção realizadas para a conservação da espécie (ex.: certificados, premiação) | Reunião realizada para discutir e consolidar as formas de reconhecimento aos proprietários. Ata da reunião | Abril de 2015 | Fernando Fernandes (FZB-BH) | Juliana Ordones (FZB-BH), Márcio Queiroz (IEF-MG), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Geraldo Salgado (Sociedade de Amigos da FZB-BH), Angela Lutterbach (FZB-BH) | 2.1; 2.2 | 22390
|  | Pelo menos 90% dos proprietários/colaboradores reconhecidos ou premiados por suas ações de conservação da espécie | Julho de 2015 (início – ação contínua)
1.5 | Buscar prioridade na concessão de benefícios àqueles proprietários que possuam espécies ameaçadas em sua propriedade (ex.: bolsa verde) junto aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais | Documento elaborado apontando as áreas/comunidades para as quais os benefícios devem ser priorizados | Julho de 2015 | Gustavo Martinelli (CNCFlora/JBRJ), Fernando Fernandes (FZB-BH) | Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG) | ---------- | 1000
|  | Documento apresentado aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais | Setembro de 2015
1.6 | Atuar como facilitador no processo de formalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades com registro de ocorrência da espécie | Levantamento dos proprietários que precisam fazer o CAR. Identificação por região/município dos agentes que realizariam o CAR junto aos proprietários | Fevereiro de 2015 | Fernando Fernandes (FZB-BH) | Guilherme de Oliveira Bueno (IEF-MG), Márcio Queiroz (IEF-MG), Francisco Braga (UFV), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio) | 2.1; 2.2 | 5400
|  | Todos os proprietários que possuem a espécie em sua propriedade com seu CAR e, posteriormente, PRA regularizado | Agosto de 2015
1.7 | Mapear as atividades de empreendimentos potencialmente impactantes nas áreas de ocorrência da espécie | Mapa e base de dados atualizada e divulgada, contendo recomendações para conservação e orientação para compensação e mitigação ambiental | Junho de 2016 | Felipe A. P. Sobrinho (SEMAD-MG) | Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Ivson Rodrigues (IBAMA) | 1.1 | Insignificante

## Objetivo 2
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini) - PAN Faveiro-de-Wilson
Objetivo Específico 2: Integrar instituições governamentais, não governamentais, iniciativa privada e comunidades locais nas ações para a conservação de Dimorphandra wilsonii e promover ações educativas sobre a sua proteção e conservação nas áreas de ocorrência da espécie.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
2.1 | Articular/mobilizar as instituições e comunidades locais para o monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais, ou qualquer outro dano ambiental, principalmente nas populações de Paraopeba, Juatuba, Florestal, Pequi e Maravilhas | Documento contendo as instituições e comunidades locais que devem ser envolvidas na ação | Março de 2015 | Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ICMBio) | Jean Carlos do Couto (5º Pel. de Polícia do Meio Ambiente – PMMG), Sandro Caux (ICMBio) Messias Melo-Junior (ICMBio), Ivson Rodrigues (IBAMA), Angela Lutterbach (FZB-BH) | 1.6 | 1900
|  | Documento com as ações de articulação e mobilização traçadas | Junho de 2015
|  | Ações de articulação e mobilização executadas | Agosto de 2015 (início-ação contínua)
2.2 | Implantar ações educativas para prevenção, manejo e combate ao fogo e outros danos ambientais junto aos proprietários, famílias e escolas, principalmente nos municípios de Paraopeba, Juatuba, Florestal, Pequi e Maravilhas | Documento com as ações educativas propostas e com a metodologia de implementação descrita e materiais didáticos produzidos para o curso | Agosto de 2015 | Angela Lutterbach (FZB-BH) | Ana Paula (UFMG), Sandro Caux (ICMBio CR11), Messias Melo Junior (ICMBio CR11), Giselle Nascimento (AASE) | 1.6; 2.1; 4.4; 4.8; 4.10 | 105291
|  | Dois encontros educativos realizados por ano de vigência deste plano de ação com no minímo 40 participantes da comunidade, professores e alunos | A partir de Setembro de 2015
2.3 | Envolver os minhoqueiros (extratores de minhocuçu – Rhinodrilus alatus) dos municípios de Paraopeba, Caetanópolis e Cordisburgo no processo de conservação de D. wilsonii | Reunião para elaboração do plano de trabalho | Março de 2015 | Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ICMBio) | Jean Carlos do Couto (5º Pel. de Polícia do Meio Ambiente – PMMG), Fernando Fernandes (FZB-BH), Maria Auxiliadora Drumond (UFMG), Flávio César Santos (MPMG de Paraopeba) | 2.1; 2.2 | 9760
|  | Reunião e visita de campo com os minhoqueiros para identificação das plantas adultas e mudas reintroduzidas de D. wilsonii | Junho de 2015
|  | Danos ambientais causados pela extração do minhocuçu consideravelmente reduzidos nas áreas citadas | Junho de 2016
2.4 | Capacitar viveiristas e proprietários para a produção, plantio e manejo de Dimorphanda wilsonii na região de ocorrência da espécie | Curso de capacitação para os atores elaborado | Agosto de 2015 | Márcia Bacelar (FZB-BH), Márcio Queiroz (IEF-MG) | Angela Lutterbach (FZB-BH), Francisco Braga (UFV) | 2.4, 3.6, 4.4 | 31650
|  | Primeiro curso realizado com no mínimo10 viveiristas e/ou proprietários | Outubro de 2015
|  | Quatro cursos realizados com no mínimo 10 viveiristas e/ou proprietários em cada curso | Abril de 2016 Outubro de 2016 Abril de 2017 Outubro de 2017
2.5 | Capacitar pessoal para o manejo e o controle de espécies invasoras | Cursos de capacitação para os atores elaborados | Junho de 2015 | Márcia Bacelar (FZB-BH) | Francisco Braga (UFV) | 4.11 | 51650
|  | Primeiro curso realizado com no mínimo 10 proprietário | Setembro de 2015
|  | Quatro cursos realizados com no mínimo 10 proprietários em cada curso | Março de 2016 Setembro de 2016 Março de 2017 Setembro de 2017

## Objetivo 3
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini) - PAN Faveiro-de-Wilson
Objetivo Específico 3: Ampliar e difundir o conhecimento sobre Dimorphandra wilsonii e aplicá-lo em sua conservação.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
3.1 | Ampliar as análises de genética de populações de D. wilsonii e incluir a espécie congenérica coocorrente D. exaltata | Amostrar todas as populações e analisar pelo menos 70% do número de indivíduos remanescentes de D. wilsonii | Junho de 2016 | Bernadete Lovato (UFMG) | Eline Martins (CNCFlora/JBRJ), André Carneiro (UFMG), Luciana Kamino (Inst. Prístino), Rafael Loyola (CB-Lab/UFG) | ---------- | 25000
|  | Analisar pelos menos 8 populações de D. exaltata | Junho de 2016
|  | Relatório e/ou artigo científico com os resultados obtidos | Dezembro de 2016
3.2 | Estudar a fisiologia e a biologia reprodutiva da espécie, complementando estudos já existentes | Relatório e/ou artigo científico com os resultados obtidos | Março de 2018 | Juliana Ordones (FZB-BH) | Márcia Bacelar (FZB-BH), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 2.4 | 12000
3.3 | Estudar a dispersão de Dimorphandra wilsonii | Relatório e/ou artigo científico com os resultados obtidos | Março de 2019 | Márcia Bacelar (FZB-BH) | Vívian Fraiha (FZB-BH), Queila S. Garcia (UFMG) | 3.6; 4.4 | 74880
3.4 | Realizar estudos de dinâmica populacional da espécie | Protocolo com as diretrizes e procedimentos de coleta de dados | Abril de 2015 | Lucio Bedê (Terra Brasilis) | Fernando Fernandes (FZB-BH), Giselle Nascimento (AASE), Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ICMBio), Bernadete Lovato (UFMG) | 4.7 | 66431
|  | Trabalhos de campo bianuais para coleta de dados acompanhado de relatório | Junho de 2015 Junho de 2017 Junho de 2019
|  | Relatório e/ou artigo científico com os resultados obtidos | Dezembro de 2019
3.5 | Realizar pesquisas sobre o efeito das mudanças climáticas na espécie | Relatório e/ou artigo científico com os resultados obtidos | Novembro de 2016 | Marinez Siqueira (JBRJ) | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Luciana Kamino (Inst. Prístino), Pedro Miranda (UFMG), Rafael Loyola (CBLab/UFG) | ---------- | Insignificante
3.6 | Estabelecer protocolos e métodos de conservação ex situ da espécie | Protocolos finalizados, testados e divulgados | Março de 2017 | Maria Lúcia (CNCFlora/ JBRJ) | Márcia Bacelar (FZB-BH), Fernando Fernandes (FZB-BH), Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 2.4; 3.3; 4.4 | 17946
3.7 | Desenvolver protocolos para cultivo e manejo in situ da espécie | Protocolos finalizados, testados e divulgados | Março de 2018 | Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ) | Márcia Bacelar (FZB-BH), Pedro Miranda (UFMG), Rodrigo Teixeira (FZB-BH), Fernando Fernandes (FZB-BH), Francisco Braga (UFV), Marcio Queiroz (IEF), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio), Antônio Carlos Andrade (JBRJ) | 4.4; 4.5; 4.8 | 22000
3.8 | Promover eventos para divulgar o conhecimento científico sobre a espécie, seu hábitat e as ameaças incidentes, além de toda a normatização técnico-científica e legal que diz respeito à conservação da espécie (Polos regionais: Sete Lagoas/Paraopeba, Florestal/Mateus Leme, Maravilhas/Pequi) | Documento com proposta de metodologia do evento e do material didático a ser utilizado e cronograma de atividades por local | Agosto de 2015 | Luciana Kamino (Inst. Prístino) | Fernando Fernandes (FZB-BH), Juliana Ordones (FZB-BH), Márcia Bacelar (FZB-BH), Angela Lutterbach (FZB-BH), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Bernadete Lovato (UFMG) | 1.4; 2.2, 2.4; 2.5; 4.8; 4.10; 4.11 | 31450
|  | Um evento realizado por ano, por região, durante a vigência deste plano de ação com no minímo 40 participantes da comunidade, professores e alunos | Setembro de 2015 Setembro de 2016 Setembro de 2017 Setembro de 2018 Setembro de 2019
3.9 | Elaborar e divulgar uma cartilha com informações sobre as pesquisas e ações para conservação da espécie | Projeto de cartilha elaborado | Abril de 2019 | Luciana Kamino (Inst. Prístino) | Fernando Fernandes (FZB-BH), Juliana Ordones (FZB-BH), Márcia Bacelar (FZB-BH), Angela Lutterbach (FZB-BH), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Bernadete Lovato (UFMG), Marcio Queiroz (IEF), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio), Messias Melo-Junior (ICMBio CR11) | 2.3; Todos os sub-items do item 3; | 12500
|  | Cartilha publicada e pelo menos 500 exemplares distribuído | Dezembro de 2019

## Objetivo 4
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Faveiro-de-Wilson (Dimorphandra wilsonii Rizzini) - PAN Faveiro-de-Wilson
Objetivo Específico 4: Ampliar e proteger as populações de Dimorphandra wilsonii e combater e/ou mitigar as ameaças incidentes em sua área de ocorrência.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
4.1 | Definir as áreas prioritárias para conservação in situ de Dimorphandra wilsonii dentro da sua extensão de ocorrência, considerando também a co-ocorrência das demais espécies ameaçadas (VU, EN e CR) e quase ameaçadas de extinção (NT) | Mapa de áreas prioritárias para conservação das espécies ameaçadas de extinção na extensão de ocorrência da Dimorphandra wilsonii | Junho de 2015 | Rafael Loyola (CB-Lab/UFG), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG) | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Nathália Machado (CB-Lab/UFG), Eline Martins (CNCFlora/JBRJ), Fernando Fernandes (FZB-BH), Juliana Ordones (FZB-BH), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Ana Maria Souza Lima (GPFAF/IEF) | ---------- | Insignificante
|  | Mapa de áreas prioritárias incluído no documento “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua conservação” | Dezembro de 2016
|  | ZEE do Estado de Minas Gerais atualizado considerando estas áreas prioritárias | Junho de 2018
4.2 | Identificar as populações prioritárias para a coleta de material para conservação ex situ com base em critérios técnico-científicos | Relatório e/ou artigo científico com a avaliação da representatividade genética das coleções ex situ existentes, indicando as populações que ainda precisam ser amostradas | Setembro de 2015 | Eline Martins (CNCFlora/JBRJ) | Rafael Loyola (CBLab/UFG), Bernadete Lovato (UFMG), Fernando Fernandes (FZB-BH), Maria Lúcia Costa (CNCFlora/JBRJ) | 3.1 | Insignificante
4.3 | Estabelecer e manter coleções ex situ representando a diversidade genética da espécie | Documento definindo padrões para formação e manejo de coleções ex situ da espécie | Junho de 2015 | Maria Lúcia Costa (CNCFlora/JBRJ) | Márcia Bacelar (FZB-BH), Bernadete Lovato (UFMG), Fernando Fernandes (FZB-BH), Francisco Braga (UFV), Daniel Maurenza (CNCFlora/JBRJ), Antônio Carlos Andrade (JBRJ), Eline Martins (CNCFlora/JBRJ) | 4.2 | 126487
|  | Uma nova coleção viva ex situ em instituição que garanta sua manutenção | Dezembro de 2018
|  | Três coleções (banco de sementes) ex situ estabelecidas e em funcionamento | Dezembro de 2019
4.4 | Coletar e beneficiar sementes para atender às demandas de pesquisa, bancos de sementes e produção de mudas | Plano de trabalho contendo o monitoramento das atividades de coleta de frutos e sementes, datas e responsáveis | Abril de 2015 | Fernando Fernandes (FZB-BH) | Rodrigo Teixeira (FZB-BH), Giselle Nascimento, (AASE), Márcio Queiroz (IEF), Francisco Braga (UFV) | 4.2, 4.3, 4.5 | 19840
|  | Sementes coletadas, beneficiadas e estocadas, prontas para suprir as necessidades da coleção ex situ, das pesquisas e do programa de reintrodução da espécie | Anual a partir de Agosto de 2015
|  | Relatório da coleta e beneficiamento de sementes | Anual a partir de Dezembro de 2015
4.5 | Produzir mudas para atender às demandas do programa de reintrodução da espécie e das pesquisas | Relatório anual da produção de mudas semeadas e de mudas selecionadas e disponíveis para plantio | Primeiro relatório em Janeiro de 2016 | Francisco Braga (UFV), Fernando Fernandes (FZB-BH) | Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio), Giselle Nascimento (AASE), Márcio Queiroz (IEF/MG) | 2.4; 4.4 | 66876
4.6 | Ampliar e aprimorar o programa de reintrodução da espécie com base nos dados genéticos, realizando plantios nas áreas prioritárias | Documento com projeto de reintrodução da espécie revisado e consolidado | Outubro de 2015 | Fernando Fernandes (FZB-BH) ,Márcio Queiroz (IEF-MG) | Bernadete Lovato (UFMG), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Eline Martins (CNCFlora/JBRJ), Francisco Braga (UFV), Messias Melo Junior (ICMBio), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio), Tânia Pereira (JBRJ) | 3.1; 4.1; 4.2; 4.11 | 106778
|  | Programa de reintrodução implementado, com 1.000 novas plantas estabelecidas in situ | Dezembro de 2019
4.7 | Manter e aprimorar o monitoramento regular dos indivíduos remanescentes e reintroduzidos, bem como o cadastro das propriedades/proprietários que possuem indivíduos de D. wilsonii | Observação in loco, coleta de dados e lançamento no banco de dados. Bancos atualizados anualmente | Primeiro relatório em Julho de 2015 (anual) | Francisco Braga (UFV), Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio), Fernando Fernandes(FZB-BH) | Giselle Nascimento (AASE), Márcio Queiroz (IEF/MG) | 1.4; 4.5, 4,8 | 60120
4.8 | Criar, capacitar e estruturar novas brigadas de incêndio e fortalecer as já existentes nos municípios de ocorrência da espécie | Documento com levantamento das brigadas já existentes, das que precisam ser fortalecidas e/ou das regiões em que precisam ser criadas. O documento deve definir a região de atuação das brigadas | Abril de 2015 | Rodrigo Belo (SEMAD-MG), Gisele Nascimento (AASE) | Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ ICMBio) | 2.1 | 53840
|  | Plano de Trabalho para criação, capacitação e estruturação de novas brigadas de incêndio e com apontamentos sobre os aspectos que precisam ser fortalecidos nas brigadas já existentes | Agosto de 2015
|  | Pelo menos uma brigada de incêndio criada, estruturada e capacitada em cada região apontada no primeiro produto desta ação | Dezembro de 2019
4.9 | Estabelecer formas de monitoramento dos focos de incêndio e propor formas de acionamento dos agentes envolvidos para combate de incêndios florestais nas áreas apontadas no item 4.1 como prioritárias para conservação in situ da espécie | Procedimento de monitoramento e plano de contingência criados, apresentados e discutidos com órgãos ambientais locais e com os brigadistas | Dezembro de 2015 | Renato Dumont (Flona de Paraopeba/ICMBio) | Rodrigo Belo SEMAD-MG), Jean Carlos do Couto (5º Pel. de Polícia do Meio Ambiente – PMMG), Sandro Caux (ICMBio CR11), Messias Melo Junior (ICMBio CR11), Gisele Nascimento (AASE) | 4.1; 4.8 | 15000
|  | Procedimento e plano validados | Junho de 2016
4.10 | Controlar e manejar espécies com potencial invasor nos municípios de ocorrência da espécie, especialmente nas populações prioritárias | Plano de controle, contenção e manejo de invasoras elaborado (Plano piloto) | Setembro de 2017 | Márcia Bacelar (FZB-BH) | Francisco Braga (UFV), Márcio Queiroz (IEF), Miriam Pimentel (FZB-BH), Ana Maria Souza Lima (GPFAF/IEF-MG) | 2.5 | 43000
|  | Plano de contenção,controle e manejo das espécies invasoras testado | Primeira implementação até Setembro de 2017 (Ação contínua)
|  | Controle efetuado em pelo menos 5 populações | Dezembro de 2019
4.11 | Propor áreas para criação de corredores ecológicos entre populações da espécie, considerando as populações prioritárias para conservação in situ | Plano para a criação dos corredores ecológicos, incluindo análise de conectividade | Março de 2016 | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ | Rafael Loyola (CBLab/UFG), Luciana Kamino (Inst. Prístino), Janaína Aguiar (GPROP/IEF-MG), Rodrigo Teribele (GPROP/IEF-MG), Juliana Ordones (FZB-BH) | 1.6; 4.1 | Insignificante
|  | Corredores ecológicos implementados | Dezembro de 2019
4.12 | Propor e/ou ampliar unidades de conservação nas áreas prioritárias para conservação dentro da região de ocorrência de Dimorphandra wilsonii | Documento com proposta da criação de unidades de conservação e sua apresentação aos órgãos ambientais | Dezembro de 2016 | Fernando Fernandes (FZB-BH) | Paulo Scheid (GCIAP/IEF-MG), Rafael Loyola (CBLab/UFG), Grupo assessor | 4.1 | 8320
|  | Pelo menos uma nova unidade de conservação criada/ampliada de acordo com áreas apontadas na ação 4.1 | Junho de 2018