## Visão-Objetivo
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Região de Grão Mogol - Francisco Sá
VISÃO
Conservar as espécies da flora ameaçada de extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá de forma integrada com a comunidade local, respeitando seus valores e sua identidade, com unidades de conservação e com institutos de pesquisa.
OBJETIVO
Reduzir o risco de extinção das espécies das espécies da flora ameaçadas de extinção da região de Grão Mogol-Francisco Sá, envolvendo a comunidade local, aprofundando os estudos sobre as espécies e seus habitas e mitigando e/ou erradicando as ameaças incidadentes até o ano de 2026.

## Meta 1
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Região de Grão Mogol - Francisco Sá
Meta 1: Direcionar esforços que fomentem a criação, o estabelecimento ou a aplicação de políticas públicas para a conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
1.1 | Propor a criação e estruturação de unidades de fiscalização ambiental regionais para o Norte de Minas Gerais | Proposta de unidade de fiscalização regional para recebimento e apuração das denúncias encaminhada | Março de 2018 | Gustavo Martinelli (JBRJ/CNCFlora) | Renata Denucci (Semad), Daniel Ornellas (MPMG) | 1 | --------- | ---------
|  | Unidade de fiscalização equipada e com pessoal contratado | Dezembro de 2018
1.2 | Capacitar e instruir o corpo técnico do órgão ambiental competente e responsável pela análise dos cadastros inscritos no CAR, para que as Reservas Legais propostas para a área de Grão Mogol - Francisco Sá sejam delimitadas e aprovadas pelo órgão ambiental, conforme as áreas indicadas como prioritárias pelo PAN.Observar para o procedimento de compensação das áreas de Reservas Legais os mesmos critérios de áreas indicadas como prioritárias pelo PAN | Órgãos responsáveis pelo CAR/PRA com pessoal contratado, equipamento e estrutura. | Junho de 2016 | Eline Martins (CNCFlora) | Renata Denucci (Semad), Gustavo Martinelli (JBRJ/ CNCFlora), Daniel Ornellas (MPMG) | 1 | --------- | ---------
|  | Reservas legais averbadas e compensadas nas áreas prioritárias | Junho de 2019
1.3 | Publicar ato para definir os corredores ecológicos na região de Grão Mogol- Francisco Sá | Dossiê fundamentando a proposta de ato normativo elaborado | Julho de 2016 | Aneliza de Almeida (IEF) | Daniel Ornellas (MP), Daniel Dias (Ibama), Eduardo Gomes (IGS), Carlos Dayrell (CAA), Cassio Alexandre da Silva (Unimontes) | 2 | --------- | 10000
|  | Ato normativo publicado | Julho de 2017
1.4 | Propor alteração da DN74 para exigir licenciamento ambiental de qualquer atividade de mineração e exigir inventário florístico para supressão de vegetação e instalação de qualquer empreendimento nas áreas prioritárias do PAN | Dossiê fundamentando a proposta de alteração | Junho de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (IEF) | Aneliza de Almeida (IEF), Renata Denucci (Semad), Daniel Ornellas (MPMG) | 2 | 1.8 | ---------
|  | DN 74 alterada | Junho de 2018
1.5 | Articular a criação e ampliação de unidades de conservação em microbacias indicadas como prioritárias neste PAN | Diagnóstico sócio-ambiental e fundiário elaborado para subsidiar junto com as áreas prioritárias a criação e ampliação de UCs | Junho de 2016 | Aneliza de Almeida (IEF) | Daniel Ornellas (MPMG), Daniel Dias (Ibama), Eduardo Gomes (1GS), Carlos Dayrel (CAA), Cassio Alexandre da Silva (Unimontes), Marianna Rodrigues (ICA- UFMG) | 1 | --------- | 200000
|  | Atas de reuniões de articulação com o IEF/ MG | Dezembro de 2016
|  | Unidades de conservação criadas e/ou ampliadas | Dezembro de 2020
1.6 | Realizar junto aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais a concessão de benefícios àqueles proprietários de terras e posseiros situados em microbacias identificadas como prioritárias neste PAN para que estes se engajem nas ações de conservação propostas para a área. Observar os benefícios da bolsa verde, do pagamento por serviços ambientais, de desconto nos impostos sobre a terra, e de incentivos fiscais e financeiros para as propriedades manejadas por princípio agroecológico | Documento sistematizando a informação sobre os proprietários e posseiros para os quais os benefícios devem ser priorizados e a justificativa dessa solicitação | Novembro de 2016 | Nina Pougy (CNCFlora) | Manoel Ferreira de Souza (CAA), Daniel Ornellas (MPMG) | 2 | --------- | 20000
|  | Documento apresentado aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais | Dezembro de 2016
|  | Documento ou instrumento legal aprovado pelo governo do estado | Julho de 2017
|  | Implementação efetiva das diretrizes do documento (ou instrumento legal) pelos órgãos do Sisema-MG | Dezembro de 2017
1.7 | Adotar as microbacias prioritárias deste PAN como critério locacional (2) para fins de regularização ambiental, em atendimento ao disposto na Diretiva Copam 02 de 2009 | Áreas prioritárias incluídas no rol de critérios locacionais do ato normativo que venha revisar a DN Copam 74 de 2004 ou atender à diretiva Copam 02 de 2009 | Maio de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (IEF) | Aneliza de Almeida (IEF), Rafael Loyola (UFG), Nathália Machado (UFG), Nina Pougy (CNCFlora), Daniel Ornellas (MPMG) | 3 | 1.5 | ---------
1.8 | Publicar edital para elaboração do Plano de Manejo do PE Grão Mogol | Termo de referência encaminhado | Março de 2016 | Eline Martins (CNCFlora) | Carla Cristina Silva (IEF), Aneliza de Almeida (IEF), Daniel Ornellas (MPMG) | 2 | --------- | ---------
|  | Edital publicado | Junho de 2016
1.9 | Articular com a Fapemig a criação de editais específicos para ações do PAN | Documento com as propostas de edital entregue | Julho de 2016 | Marianna Rodrigues (ICA-UFMG) | Wagner Ottoni (UFV), Gustavo Martinelli (CNCFlora) | 1 | --------- | ---------
|  | Editais lançados | Contínuo

## Meta 2
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Região de Grão Mogol - Francisco Sá
Meta 2: Desenvolver capacidades, conscientizar a população e divulgar o PAN, visando à implementação de ações incluídas neste documento e à conservação das espécies ameaçadas e de seus habitats.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
2.1 | Divulgar o PAN nos municípios contemplados e nas instituições do terceiro setor da região | Documento oficial informando sobre o PAN enviado para as prefeituras e outros órgãos governamentais | Março de 2016 | Carlos Dayrell (CAA) | Nina Pougy (CNCFlora), Aneliza de Almeida (IEF), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG), Cassio Alexandre (Unimontes), Anderson Sevilha (Embrapa) | 1 | 2.2/2.3 | 18000
|  | Evento de lançamen to com assinatura de carta de intenção entre as instituições participantes reali zado | Junho de 2016
2.2 | Elaborar material de divulgação sobre as espécies ameaçadas de extinção da região do PAN e seu estado de ameaça visando à conscientização ambiental de um público amplo | Proposta do conteúdo dos materiais elaborada e definidas as formas de divulgação | Junho de 2016 | Cássio Alexandre da Silva (Unimontes) | Magda Martins Macedo (Unimon- tes), Márcio Verdi (CNCFlora), Kaity Franciele Costa (CBH JQ1), Rafael Louzada (UFPE), Juliana Rando (UFOB), Marianna Ro- drigues (ICA-UFMG) | 2 | 2.1/2.3 | 100000
|  | Materiais elaborados e distribuídos | Dezembro de 2016
2.3 | Implementar um programa de formação educacional, direcionado, principalmente, às comunidades locais e extrativistas, buscando apresentar as espécies ameaçadas e conscientizar sobre a conservação das mesmas | Programa de formação educacional elaborado | Junho de 2016 | Carlos Dayrel (CAA) | Carlos Dayrel (CAA), Magda Martins Macedo (Unimontes), Elisângela Ribeiro (CAA), João Altino Neto (Assentamento Americana), Nina Pougy (CNCFlora), Ângela Nunes (Emater) | 1 | 2.2 | 90000
|  | Programa implementado incluindo pelo menos três oficinas por ano | Agosto de 2016
2.4 | Formar, capacitar e equipar brigadistas por meio de um programa de voluntariado, com foco nas áreas prioritárias | Programa de capacitação e lista das áreas alvo elaborados | Março de 2016 | Carla Cristina Silva (IEF) | Daniel Dias (Ibama), Rodrigo Belo (DPIFE/ Semad), Ricardo Demicheli (Emater) | 1 | --------- | 400000
|  | Pelo menos um curso de capacitação realizado nas áreas alvo por ano | Junho de 2016 Junho de 2017 Junho de 2018 Junho de 2019 Junho de 2020
|  | Brigadistas equipados | Dezembro de 2016
2.5 | Capacitar as comunidades locais para o manejo e o uso racional do fogo e impulsionar discussões sobre os impactos de queimadas descontroladas | Lista com as comunidades alvo produzida, considerando as áreas prioritárias para o combate ao fogo | Março de 2016 | Carla Cristina Silva (IEF) | Daniel Dias (Ibama), Rodrigo Belo (DPIFE/ Semad), Major Paulo Veloso (Policia Ambiental), Ricardo Demicheli (Emater), Daniel Ornellas (MPMG) | 2 | 2.3 | 100000
|  | Pelo menos três cursos/ano realizados | Junho de 2016 Junho de 2017 Junho de 2018 Junho de 2019 Junho de 2020

## Meta 3
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Região de Grão Mogol - Francisco Sá
Meta 3: Realizar pesquisas que gerem conhecimento, inovação e transferência de tecnologia, visando à implementação de ações e à conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
3.1 | Realizar levantamento das pesquisas e iniciativas conservacionistas já existentes para a região de Grão Mogol Francisco Sá e sistematizá-las | Base de dados com as referências e pesquisas existentes criado | Dezembro de 2016 | Igor Carvalho (CAA) | Maria das Dores (Unimontes), Anderson Sevilha (Embrapa), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG), José Antônio Ribeiro (CEDRAF-MG) | 3 | --------- | 20000
|  | Base de dados com as iniciativas conservacionistas e contato das instituições responsáveis | Fevereiro de 2017
3.2 | Realizar levantamento de coletas botânicas da região disponíveis em herbários não digitalizados | Levantamento realizado e informação inserida no banco de dados do CNCFlora | Dezembro de 2016 | Marcio Verdi (CNCFlora) | Nina Pougy (CNCFlora), Leonardo Novaes (CNCFlora), Nathalia Machado (CNCFlora), Anderson Sevilha (Embrapa), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG), Arihana Cardoso (UFMG) | 3 | --------- | 20000
|  | Mapa de esforço de coleta criado | Junho de 2017
3.3 | Realizar inventários florísticos nas áreas prioritárias para pesquisa e no município de Riacho dos Machados Observação: O município de Riacho dos Machados está fora da área de atuação do PAN, mas é uma região com potencial ocorrência de espécies ameaçadas e com importância para a conservação da região | Inventários realizados | Dezembro de 2019 | Anderson Sevilha (Embrapa) | Maria das Dores (Unimontes), Rafael Louzada (UFPE), Fabiane Costa (UFVJM), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG), Rubia Santos Fonseca (ICA-UFMG), Daniela Zappi (Kew) | 1 | --------- | 225000
|  | Lista de espécies da flora da região do PAN publicada | Junho de 2020
3.4 | Realizar pesquisas sobre as espécies ameaçadas da região Obs.: Os temas sugeridos incluem etnobotânica (nomes e usos adotados pela população); genética de populações; biologia reprodutiva; ecologia | Pelo menos duas pesquisas científicas publicadas e/ ou relatórios produzidos | Janeiro de 2019 | Marianna Rodrigues (ICA-UFMG) | Ana Thé (Unimontes), Maria Olívia Simões (Unimontes), Leonardo Monteiro (Unimontes), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG), Rubia Santos Fonseca (ICA- FMG), Honório Neto (CAA), João Altino Neto (Assentamento Americana), Anderson Sevilha (EMBRAPA), André Rech (UFVJM), Daniela Zappi (Kew) | 2 | 3.3 | 200000
3.5 | Realizar estudos sobre impactos de monoculturas em áreas de recarga hídrica | Pelo menos uma pesquisa científica publicada e/ou relatório produzido | Dezembro de 2019 | Álvaro Carrara (CAA) | Nina Pougy (CNCFlora) | 3 | --------- | 80000
3.6 | Realizar estudo sobre as práticas de uso e manejo do solo desenvolvidas na região e seus impactos sobre a biodiversidade, visando disseminar práticas mais sustentáveis | Estudos realizados e divulgados em forma de relatório | Junho de 2018 | Anderson Sevilha (Embrapa) | João Roberto Correia (Embrapa) | 2 | 4.2 | 250000
|  | Pelo menos 5 oficinas sobre práticas sustentáveis de uso e manejo do solo realizadas com agricultores locais | Dezembro de 2019
3.7 | Realizar estudos sobre os efeitos do fogo (em diferentes regimes de manejo) sobre os ecossistemas e as espécies ameaçadas da região do PAN | Pelo menos uma pesquisa científica publicada e/ou relatório produzido | Julho de 2020 | Igor Carvalho (CAA) | Isabel Schmidt (UNB), Ludivine Eloy (UNB), Maria Neudes (UFVJM) | 3 | --------- | 250000
3.8 | Listar as espécies ameaçadas de extinção prioritárias para a conservação ex situ | Lista de critérios para definição das espécies prioritárias prioritárias | Junho de 2016 | Maria Lúcia Costa (JBRJ) | Miriam Pimentel (FZB- -BH), Maria Guadalupe Carvalho (FZB-BH), Marianna Rodrigues (ICA-UFMG) | 1 | 4.5 | 10000
|  | Lista de espécies ameaçadas prioritárias para conservação ex situ | Dezembro de 2016
3.9 | Realizar estudos para a elaboração de plano de ordenação e ocupação territorial da região, identificando as áreas vulneráveis e os tipos de uso adequados | Estudos realizados | Dezembro de 2018 | Aneliza de Almeida (IEF) | Daniel Ornellas (MP), Daniel Dias (Ibama), Anderson Sevilha (Embrapa), Plínio Santos (IEF), Carla Cristina Silva (IEF), João Altino Neto (Assentamento Americana) | 2 | --------- | 200000
|  | Planejamento territorial elaborado e publicado | Dezembro de 2019

## Meta 4
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Região de Grão Mogol - Francisco Sá
Meta 4: Realizar ações diretas ou indiretas de manejo de populações, espécies, habitats e paisagens, visando à conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Prioridade | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
4.1 | Mapear as nascentes dos rios para definir quais devem ser cercadas e/ou restauradas nas áreas indicadas como prioritárias no mapa de agropecuária | Mapa com a indicação das áreas de nascente que devem ser isoladas e/ou restauradas elaborado | Dezembro de 2016 | João Altino Neto (Assentamento Americana) | Anderson Sevilha (Embrapa), Daniele Vila-Nova (CB-Lab/UFG e CNCFlora), Honório Neto (CAA), Kaity Franciele Costa (CBH JQ1), Carlos Dayrell (CAA) | 3 | --------- | 130000
|  | Nascentes cercadas e restauradas | Dezembro de 2020
4.2 | Realizar levantamento das unidades de agricultura familiar existentes na região e identificar as práticas agrícolas desenvolvidas e as atividades de impacto à biodiversidade | Relatório com os dados do levantamento elaborado e divulgado | Janeiro de 2017 | Honório Neto (CAA) | Carlos Dayrell (CAA), Anderson Sevilha (Embrapa), João Altino Neto (Assentamento Americana) | 2 | 3.7 | 10000
4.3 | Criar protocolo de manejo para a espécie Discocactus horstii (cabeça-de-frade) em seu uso ornamental | Protocolo com as diretrizes de manejo estabelecido e disponível | Janeiro de 2018 | Marianna Rodrigues (ICA-UFMG) | Carlos Dayrell (CAA), Suelma Silva (Cecat), Wagner Otoni (UFV) | 2 | --------- | 40000
4.4 | Criar programa de conservação ex situ e reintrodução de Discocactus horstii | Espécie conservada ex situ | Janeiro de 2019 | Marianna Rodrigues (ICA-UFMG) | Marcos Meiado (UFS), Gerardus (produtor de Holambra), Carla Cristina Silva (IEF) | 3 | 3.9 e 4.3 | 100000
|  | Espécie reintroduzida | Janeiro de 2020
4.5 | Implementar um consórcio de viveiros com a produção de espécies ameaçadas de extinção, focando nas comunidades que fazem uso das espécies | Lista das espécies ameaçadas que serão produzidas | Junho de 2016 | Honório Neto (CAA) | Daniel Maurenza (CNCFlora), Manoel Ferreira de Souza (CAA), Joao Altino Neto (Assentamento Americana), Sueli Sano (Embrapa) | 2 | 3.9 | 175000
|  | Viveiros com espécies ameaçadas estabelecidos | Junho de 2020