## Visão-Objetivo
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Serra do Espinhaço Meridional - PAN Serra do Espinhaço Meridional
VISÃO
Conservar a Serra do Espinhaço Meridional e suas espécies da flora ameaçada de extinção de forma integrada com a comunidade local, com as unidades de conservação e com institutos de pesquisa, compartilhando conhecimento e respeitando os valores e a identidade locais.
OBJETIVO
Reduzir o risco de extinção das espécies da flora ameaçada que ocorrem na Serra do Espinhaço meridional, aprofundando os estudos sobre elas e seu habitat, e mitigando as ameaças que incidem até o ano de 2026.

## Meta 1
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Serra do Espinhaço Meridional - PAN Serra do Espinhaço Meridional
Meta 1: Realizar ações diretas ou indiretas para manejo de populações, habitats e paisagens, visando à conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
1.1 | Modelar a expansão de monoculturas de eucalipto nos próximos anos em todo o Espinhaço Meridional | Mapa atual e futuro das culturas de eucalipto no Espinhaço Meridional elaborado | Julho de 2017 | Rafael Loyola (CB-Lab/UFG) | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Nathália Machado (CB-Lab/UFG) | 4.5 | 45000
1.2 | Sugerir aos municípios que estão elaborando ou revisando os seus planos diretores e às Unidades de Conservação (UCs) que estão elaborando seus planos de manejo que considerem nesses documentos as ações previstas e as áreas indicadas como prioritárias neste PAN | Levantamento dos municípios que não possuem ou estão revisando seus planos diretores e das UCs que não possuem ou estão elaborando plano de manejo | Abril de 2016 | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ) | Nathália Machado (CB-Lab/UFG), Miguel Andrade (RBSE), Paula Ferreira (ICMBio) | --------- | 20000
|  | Ofício enviado para os órgãos competentes nos municípios e para os gestores de UCs | Julho de 2016
|  | Atas das reuniões realizadas com os órgãos competentes nos municípios e com os gestores de UCs | Julho de 2017
1.3 | Investigar o potencial da flora nativa do Espinhaço Meridional na recuperação de áreas mineradas e priorizar seu uso para essa recuperação | Publicação dos resultados do levantamento (dados primários ou secundários) do potencial das espécies nativas da Serra do Espinhaço | Junho de 2016 | Geraldo W. Fernandes (UFMG) | Carlos Victor Mendonça (UFVJM), Fabiane Nepomuceno (UFVJM), Evandro Machado (UFVJM), Flávia Toledo (Anglo American), Luiz Gluck (Oreades) | --------- | 500000
|  | Documento elaborado com diretrizes de restauração de áreas pelo uso de espécies nativas | Dezembro de 2016
|  | Lista com as espécies nativas regionais de potencial para uso na restauração de áreas mineradas | Junho de 2017
|  | Publicação de ato normativo tornando obrigatório o maior uso possível de espécies nativas em substituição às exóticas | Dezembro de 2017
1.4 | Capacitar e instruir o corpo técnico do órgão ambiental competente e responsável pela análise dos cadastros inscritos no CAR, para que as Reserva Legais propostas para a área do Espinhaço Meridional sejam delimitadas e aprovadas pelo órgão ambiental, conforme as áreas indicadas como prioritárias pelo PAN. Observar para o procedimento de compensação das áreas de Reservas Legais os mesmos critérios de áreas indicadas como prioritárias pelo PAN. | Reservas legais averbadas e compensadas nas áreas prioritárias | Março de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Ana Maria Silva Lima (DPBio/ IEF), Gabriel Ávila (IEF/Diamantina), Mariana Megale (Gerência Reserva Legal IEF) | --------- | ---------
1.5 | Criar, incrementar e manter coleções ex situ de espécies ameaçadas da Serra do Espinhaço Meridional em jardins botânicos e instituições de pesquisa | Inclusão de pelo menos 10% das espécies ameaçadas de extinção na Serra do Espinhaço Meridional em coleções vivas de jardins botânicos e instituições de pesquisa | Dezembro de 2021 | Maria Guadalupe Carvalho Fernandes (Fundação Zoo- Botânica de BH) | Marcia Bacelar (FZB-BH), Miriam Pimentel (FZB-BH), Luiz Gluck (Oreades), Evandro Machado (UFVJM), Suelma Ribeiro (Cecat/ICMBio), Maria Lúcia Costa (JBRJ) | --------- | 500000

## Meta 2
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Serra do Espinhaço Meridional - PAN Serra do Espinhaço Meridional
Meta 2: Desenvolver capital humano e institucional, conscientizar a população e divulgar o PAN, visando à implementação de ações e à conservação das espécies ameaçadas incluídas neste documento.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
2.1 | Treinar e equipar associações de produtores rurais para que sejam facilitadores no processo de formalização do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do Programa de Regularização Ambiental – PRA das propriedades localizadas nas bacias prioritárias. Obs.: Os agentes formadores deverão ter ciência do PAN e de suas prioridades para sugerir áreas de Reserva Legal | Identificação, por microbacia, de até 10 associações que facilitariam o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Programa de Regularização Ambiental – PRA junto aos proprietários | Janeiro de 2016 | Luiz Gluck (Oreades) | Mariana Reis Utsch Jorge (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Conceição do Mato Dentro), Leonardo Geraldo da Mata Martins (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Conceição do Mato Dentro), Geraldo W. Fernandes (UFMG), Miguel Andrade (RBSE), Nayara Bernardes (Sebrae), Rodrigo Teribele (IEF/ MG). | ---------- | 310000
|  | Levantamento dos agentes e estabelecimento de contato com os mesmos para o treinamento de até 30 representantes das associações (três de cada associação) | Janeiro de 2016
|  | Realização de campanhas para divulgação da oportunidade de realizar o CAR e PRA | Setembro de 2017
|  | Equipamentos para elaboração do CAR e PRA adquiridos conforme especificação técnica previamente definida (equipamentos para até 10 associações) | Março de 2016
|  | Treinamento de até 30 representantes (três representantes de cada associação) para elaboração do CAR e PRA | Abril de 2016
|  | CAR realizado para o mínimo de 100 proprietários (10 por associação) e auxílio na elaboração do PRA para pelo menos 200 proprietários rurais | Dezembro de 2017
2.2 | Ministrar cursos e palestras voltados às práticas de uso consciente dos recursos ambientais, ao potencial econômico das espécies nativas e à divulgação do impacto das espécies exóticas e/ou invasoras (incluindo boas práticas de redução de dano) em áreas com grande concentração de espécies ameaçadas. Obs.: Ação estruturante para mapear e mobilizar os atores locais, formar agentes de conservação e divulgação das ações estratégicas deste PAN. O conteúdo desses cursos e palestras deverá abordar temas como incêndios, queima controlada, espécies invasoras, supressão para carvão e coleta de sempre-vivas. As atividades devem preferencialmente atingir toda a família do produtor. | Agenda de cursos elaborada com conteúdo, programação e edição de materiais | Fevereiro de 2016 | Miguel Andrade (RBSE) | Flavia Toledo (AngloAmerican), Janaína Aguiar (IEF/MG) | ---------- | 350000
|  | Realização de no mínimo três eventos por ano (cursos, palestras, seminário, consultorias, dias de campo etc.) nas comunidades rurais | Fevereiro de 2017
|  | Distribuição de material de formação e informação em pelo menos cinco UCs e arredores, utilizando essas UCs como âncoras de educação e divulgação do PAN e da RBSE | Março de 2021
2.3 | Divulgar o PAN e suas ações para: (1) Seplag, Semad, IEF, Feam, Setop, Deop e DER (2) prefeituras, instituições e associações regionais | Levantamento das instituições locais chave realizado | Janeiro de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Ana Maria Silva Lima (DPBio/ IEF), Nina Pougy (CNCFlora/ JBRJ) | 2.2 | 60000
|  | Realização de pelo menos um evento de divulgação com as instituições (1) e pelo menos um evento com as instituições locais chave (2). Distribuição dos materiais gráficos, incluindo o livro do PAN e os mapas auxiliares | Dezembro de 2016
2.4 | Elaborar pranchas ilustrativas (estilo Colorguides) das espécies ameaçadas incluídas neste PAN para divulgação das espécies e de seu estado de ameaça visando à conscientização ambiental de um público amplo. Obs.: Distribuição cautelosa e direcionada a públicos específicos de modo a evitar o uso do recurso para a extração ou supressão deliberada das espécies ameaçadas | Proposta do projeto elaborada | Março de 2016 | Livia Echternacht (UFU) | Marcio Verdi (CNCFlora/JBRJ), Fernando Fernandes (FZB-BH), Maria Guadalupe Carvalho (FZB-BH), Carlos Ferreira-Júnior (FZB-BH), Paulo Sano (USP), Renato Ramos (USP) | ---------- | 20000
|  | Pranchas elaboradas e impressas | Dezembro de 2018
2.5 | Subsidiar o Sebrae e secretarias de turismo com informações técnicas para realizarem campanhas de conscientização sobre a importância da flora local ameaçada e sua conservação, prevenindo e considerando o impacto causado pelo turismo | Acordo com o Sebrae e secretarias de turismo para inserir o tema na pauta de capacitação | Dezembro de 2016 | Gabriel Ávila (IEF/Diamantina) | Sidnei Calisto de Oliveira (Sebrae), Flávia Toledo (Anglo American), André Jack (Serra do Cipó, Santana do Riacho), Nayara Bernardes (Sebrae), Livia Echternacht (UFU) | ---------- | -----
|  | Distribuição do material produzido | Dezembro de 2017
2.6 | Propor ao DER e apresentar ao Ministério Público, UCs e prefeitura um projeto para transformação de um trecho da MG-010 em “estrada-parque”, com elementos de conscientização e proteção ambiental. Obs.: A ação deve resultar em um piloto para futuras estradas. Além disso, chamará atenção para a importância de obras ambientalmente bem executadas | Projeto de estrada-modelo elaborado e implementado | Setembro de 2016 | Geraldo W. Fernandes (UFMG) | Livia Echternacht (UFU), Paulo Sano (USP) | ---------- | 20000
2.7 | Apoiar a implementação do PAN Sempre-Vivas nas ações de resgate do orgulho dos coletores de sempre-vivas | Evento realizado no dia da Sempre-Viva (âmbito municipal) | Dezembro de 2016 | Paulo Sano (USP) | Maria Guadalupe Carvalho (FZB-BH), Sidnei Calisto de Oliveira (Sebrae), Fabiane Costa (UFVJM), Maria Neudes (UFVJM), Renato Ramos (USP), Joaquim de Araújo Silva (Instituto Biotrópicos) | Ação: Estudo de viabilidade de sistema de certificação de produtos do extrativismo (base jurídica, critérios, comitê certificador, entidades certificadoras, processos de monitoramento e sustentabilidade da certificação) | 40000
|  | Intercâmbios de experiências entre comunidades extrativistas | Junho de 2016 Junho de 2017 Junho de 2018 Junho de 2019 Junho de 2020
2.8 | Realizar cursos de boas práticas de manejo e agregação de valor para a comunidade extrativista de sempre-vivas | Realização de pelo menos cinco cursos (1 por ano) | Novembro de 2016 Novembro de 2017 Novembro de 2018 Novembro de 2019 Novembro de 2020 | Paulo Sano (USP) | Gabriel Ávila (IEF/Diamantina), Lúcio (Terra Brasilis), Sidnei Calisto de Oliveira (Sebrae), Luiz Lima (Oreades), Maria Neudes (UFVJM), Renato Ramos (USP) | ---------- | 80000
2.9 | Divulgar as técnicas adequadas para queima controlada e esclarecer o procedimento legal para sua autorização pela autoridade competente nas áreas prioritárias do PAN | Material educativo produzido (cartilha, folder, audiovisual etc.) | Julho de 2016 | Ana Maria Silva Lima (DPBio/ IEF) | Paulo Sano (USP), Joelma Corrêa (PREVFOGO/Ibama/MG), Rogério Vasconcellos (Anglo American), Leandro Carmo Guimarães (DPBio/ IEF), Romina Beloni (ICMBio) | ---------- | 100000
|  | Material educativo distribuído em campanhas de divulgação e conscientização | Dezembro de 2017
|  | Visitas preventivas realizadas a uma amostra representativa de proprietários nas áreas indicadas pelo PAN como prioritárias ao combate do fogo | Dezembro de 2017
2.10 | Realizar eventos educativos sobre os efeitos do fogo predatório nas escolas das comunidades no entorno das UCs | Eventos realizados em pelo menos duas escolas no entorno de cada UC | Dezembro de 2020 | Marcos Alexandre (IEF/ MG) | Paulo Sano (USP), Flávia Toledo (Anglo American), Antônio Carlos Carneiro (IEF-PE Biribiri/MG), Isabel Schimidt (UNB), Mariana Reis Utsch Jorge (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Conceição do Mato Dentro), Gleyce Dutra (UFVJM), Romina Beloni (ICMBio) | ---------- | 110000
2.11 | Promover evento para a troca de experiências sobre o manejo do fogo com gestores e comunidade científica | Evento realizado | Dezembro de 2018 | Marcos Alexandre (IEF/PE Intendente) | Paula Ferreira (ICMBio), Lucio Bedê (Terra Brasilis), Gleyce Dutra (UFVJM), Isabel Schimidt (UNB), Romina Beloni (ICMBio) | ---------- | 130000
|  | Documento técnico divulgado | Dezembro de 2019
2.12 | Resgatar, registrar e divulgar a cultura dos coletores de sempre-vivas, sua história e suas práticas | Livro-documentário fotográfico | Janeiro de 2018 | Ana Carolina Neves (UFMG/Instituto Biotrópicos) | Maira Figueiredo Goulart (UFVJM), Marilene Ribeiro (Instituto Biotrópicos), Michel Becheleni (Instituto Biotrópicos) | 2.7 | 85000
|  | Vídeo-documentário sobre a cultura dos coletores | Junho de 2018
|  | Artigos em jornais e revistas | Dezembro de 2018
2.13 | Fortalecer junto ao ICMBio e ao IEF a iniciativa piloto do curso de queima controlada nas comunidades do entorno dos parques | Aumento de 20% no número de cursos ministrados | Janeiro de 2018 | Romina Beloni (ICMBio) | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | ---------- | ----------

## Meta 3
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Serra do Espinhaço Meridional - PAN Serra do Espinhaço Meridional
Meta 3: Realizar pesquisas que gerem conhecimento, inovação e transferência de tecnologia, visando à implementação de ações e à conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
3.1 | Identificar lacunas de coleta botânica ao longo de todo o Espinhaço Meridional, com ênfase especial em áreas indicadas como prioritárias para tal fim neste PAN Obs. Considerar o trabalho: “Distribuição espacial do esforço de pesquisa biológica na Serra do Cipó, Minas Gerais: subsídios ao manejo das unidades de conservação da região” publicado na revista Megadiversidade em 2008 | Artigo científico publicado com mapa apresentando as lacunas de conhecimento da flora do Espinhaço Meridional | Junho de 2016 | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ) | Nathália Machado (CB-Lab/ UFG), Rafael Loyola (CB-Lab/ UFG), Livia Echternacht (UFU), Suelma Ribeiro (Cecat/ICMBio) | ---------- | ----------
3.2 | Garantir que, no âmbito da construção do instrumento normativo para regulamentação do manejo das sempre-vivas em Minas Gerais, seja incluído o monitoramento do cultivo, do manejo e da comercialização de sempre-vivas (ex. procedência, identidade, volume e destino) | Proposta do programa piloto elaborado | Dezembro de 2017 | Gabriel Ávila (IEF/Diamantina) | Márcio Lucca (ICMBio), Lúcio Bedê (Terra Brasilis), Paulo Sano (USP), Maria Neudes (UFVJM), Fabiane Nepomuceno (UFVJM), Wesley de Alexandre de Paula (Semad - Supram-JEQ) | ---------- | ----------
Programa de monitoramento implementado
3.3 | Identificar e mapear as espécies alvo do extrativismo na região do Espinhaço Meridional | Lista das espécies alvo do extrativismo consolidada e publicada | Fevereiro de 2019 | Renato Ramos (USP) | Matheus Cota (USP), Ana Carolina Neves (UFMG), Geraldo W. Fernandes (UFMG), Paulo Sano (USP), Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Suelma Ribeiro (Cecat/ ICMBio), Fabiane Nepomuceno (UFVJM), Livia Echternacht (UFU) | ---------- | 100000
|  | Mapa de ocorrência das espécies elaborado | Fevereiro de 2019
|  | Análise de sustentabilidade da atividade e ameaça às espécies | Agosto de 2019
|  | Catálogo de fotos das espécies e ficha técnica | Fevereiro de 2020
3.4 | Monitorar as espécies ameaçadas de extinção e analisar os efeitos associados ao manejo do fogo nas UCs | Monitoramento iniciado | Abril de 2017 | Paula Ferreira (ICMBio) | Lúcio Bedê (Terra Brasilis), Fabiane Nepomuceno (UFVJM), Kátia Torres (ICMBio), Isabel Schimidt (UNB) | ---------- | 120000
|  | Relatórios anuais | Dezembro de 2017 Dezembro de 2018 Dezembro de 2019 Dezembro de 2020
|  | Relatório final e/ou artigo científico publicado | Janeiro de 2021
3.5 | Mapear as áreas prioritárias dentro dos limites das UCs e do entorno imediato (zona de amortecimento) para a prevenção e o combate ao fogo | Mapas elaborados para cada UC | Maio de 2016 | Paula Ferreira (ICMBio) | Rafael Loyola (CB-Lab/UFG), Nathália Machado ( CB-Lab/ UFG) | ---------- | 10000
3.6 | Desenvolver pesquisa sobre controle das espécies invasoras, principalmente Pteridium aquilinum e espécies de braquiária | Pelo menos duas pesquisas científicas publicadas e/ou relatórios produzidos | Dezembro de 2018 | Geraldo W. Fernandes (UFMG) | Celso Paiva (ICMBio) | ---------- | 500000
3.7 | Pesquisar a biologia de espécies ameaçadas do Espinhaço Meridional e implementar estratégias de conservação ex situ para as mesmas | Documento com a proposta da pesquisa e um levantamento de informações sobre protocolos ou técnicas já existentes | Junho de 2016 | Maria Guadalupe Carvalho (Fundação Zoobotânica de BH) | Geraldo W. Fernandes (UFMG), Flávia Toledo (Anglo American), Evandro Machado (UFVJM), Luiz (Oreades), Carlos Vitor (UFVJM), Fabiane Nepomuceno (UFVJM), Maria Neudes (UFVJM) | ---------- | 750000
|  | Pelo menos 5 (cinco) espécies ameaçadas pesquisadas e com protocolos de coleta e cultivo em coleções ex situ estabelecidos | Dezembro de 2017
|  | Publicação de um artigo científico com os resultados finais | Dezembro de 2018

## Meta 4
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Flora Ameaçada de Extinção da Serra do Espinhaço Meridional - PAN Serra do Espinhaço Meridional
Meta 4: Direcionar esforços por meio de ações que fomentem a criação, o estabelecimento ou a aplicação de políticas públicas para a conservação das espécies ameaçadas incluídas neste PAN.
ID | Ação | Produtos | Data (mês/ano) | Articulador | Colaboradores | Ações relacionadas | Custo estimado (R$)
4.1 | Realizar junto aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais a concessão de benefícios (ex.: bolsa verde, pagamento por serviços ambientais) àqueles proprietários de terras situadas em microbacias identificadas como prioritárias neste PAN para que estes se engajem nas ações de conservação propostas para a área | Documento sistematizando a informação sobre os proprietários para as quais os benefícios devem ser priorizados e a justificativa dessa solicitação | Outubro de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Ana Maria Silva Lima (DPBio/IEF), Marcos Alexandre (PE Intendente/IEF), Gustavo Martinelli (CNCFlora/JBRJ), Suelma Ribeiro (Cecat/ICMBio) | ---------- | ----------
|  | Documento apresentado aos órgãos ambientais do governo do estado de Minas Gerais | Dezembro de 2016
|  | Documento ou instrumento legal aprovado pelo governo do estado | Julho de 2017
|  | Implementação efetiva das diretrizes do documento (ou instrumento legal) pelos órgãos do Sisema-MG | Dezembro de 2017
4.2 | Direcionar os recursos de fomento à preservação e restauração de vegetação nativa às propriedades localizadas nas microbacias identificadas como prioritárias neste PAN | Documento com levantamento de linhas de financiamento já existentes para pequenos produtores | Julho de 2016 | Carlos Eduardo (Ministério Público/MG), Leandro Carmo Guimarães (DPBio/ IEF) | Nayara Bernardes (Sebrae), André Jack (Serra do Cipó, Santana do Riacho), Romina Beloni (ICMBio), Ana Maria Silva Lima (DPBio/IEF) | ---------- | ----------
|  | Linhas de fomento divulgadas às partes interessadas, com destaque para os produtores rurais | Julho de 2017
|  | Linha (s) de financiamento implementada (s) seguindo uma política de destinação preferencial de recursos pelos órgãos responsáveis | Dezembro de 2020
4.3 | Publicar um ato normativo específico que discipline o uso e a ocupação do solo em campos rupestres com vistas a sua conservação | Dossiê elaborado, a partir do conhecimento científico disponível, com as recomendações de ordenamento de atividades, uso e manejo do solo, boas práticas e conservação dos campos rupestres | Dezembro de 2017 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) e Carlos Eduardo (Ministério Público/MG) | Gustavo Martinelli (CNCFlora/ JBRJ), Marcelo Mata Machado (Promotoria de Justiça de Conceição do Mato Dentro), Elizabete Lino (Diálogo Florestal), Miguel Andrade (RBSE), Rafael Loyola (CB-Lab/UFG) | ---------- | ----------
|  | Ato normativo elaborado a partir do dossiê | Março de 2018
|  | Ato normativo publicado | Julho de 2018
4.4 | Adotar as microbacias prioritárias deste PAN como critério locacional (2) para fins de regularização ambiental, em atendimento ao disposto na Diretiva Copam 02 de 2009 | Microbacias prioritárias incluídas no rol de critérios locacionais de ato normativo que venha a revisar a DN Copam 74 de 2004 ou atender à diretiva Copam 02 de 2009 | Dezembro de 2016 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Ana Maria Silva Lima (DPBio/ IEF), Maria Renan de Souza (IEF) | ---------- | ----------
4.5 | Elaborar o Zoneamento Ambiental Produtivo – ZAP das microbacias prioritárias do PAN para direcionar a implementação das ações | Mapas e relatórios de uso do solo e atividades econômicas elaborados | Dezembro de 2019 | Ana Maria Silvia Lima (DPBio/IEF) | Thales Pinto (Emater/MG), Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | 1.1 | 250000
4.6 | Publicar ato normativo que obrigue a consideração das ações e áreas prioritárias do PAN na determinação da viabilidade locacional de empreendimentos e medidas de prevenção, mitigação, reparação ou compensação de danos durante a análise de processos de regularização ambiental ou de infrações ambientais no âmbito do estado de Minas Gerais | Dossiê fundamentando a proposta de ato normativo apresentado ao COPAM para deliberação | Março de 2016 | Ana Maria Silvia Lima (DPBio/IEF) | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF), Carlos Eduardo (Ministério Público/MG) | ---------- | ----------
|  | Ato normativo publicado | Dezembro de 2016
4.7 | Inserir nomes científicos das espécies alvo de uso no cadastro do sistema de comércio exterior | Proposta do detalhamento do cadastro | Junho de 2016 | Suelma Ribeiro (Cecat/ ICMBio) | Lúcio Bedê (Terra Brasilis), Livia Echternacht (UFU), Paulo Sano (USP), Ana Maria Giulietti (UEFS), Nara Mota (Museu Paraense Emílio Goeldi) | ---------- | 50000
|  | Solicitação / justificativa elaborada e encaminhada (Siscomex) | Agosto de 2016
|  | Solicitação aprovada e prioridade instituída | Junho de 2019
4.8 | Divulgar as áreas prioritárias ao combate de incêndios junto ao Ibama e Sisema-MG, sugerindo a alocação prioritária de recursos a essas áreas, com destaque para as brigadas de incêndio | Documento elaborado e entregue | Dezembro de 2016 | Gustavo Martinelli (CNCFlora/JBRJ) | Nina Pougy (CNCFlora/JBRJ), Daniel Maurenza (CNCFlora/ JBRJ), Paula Ferreira (ICMBio), Geraldo W. Fernandes (UFMG) | ---------- | 5000
4.9 | Normatizar e padronizar, em âmbito estadual, as atividades de resgate de flora para fins de regularização ambiental com base em protocolos cientificamente validados, visando ao sucesso do resgate e da translocação | Proposta de instrumento legal e de protocolos de resgate e translocação encaminhados aos órgãos competentes (Semad e IEF/MG) | Dezembro de 2018 | Miriam Pimentel (FZB-BH), Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Karen Alvarenga de Oliveira Windham-Bellord (Karen Alvarenga Consultoria & Advocacia), Flávia Toledo (Anglo American), Evandro Machado (UFVJM), Carlos Victor Mendonça (UFVJM), Fabiane Nepomuceno (UFVJM) | ---------- | 360000
|  | Protocolos elaborados | Dezembro de 2019
|  | Instrumento legal publicado com base nos protocolos estabelecidos | Junho de 2020 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Ministério Público/MG, Geraldo W. Fernandes (UFMG)
4.10 | Direcionar preferencialmente os recursos oriundos de compensação florestal no bioma Mata Atlântica e compensação ambiental para áreas indicadas como prioritárias neste PAN | Reunião com órgãos competentes para apresentar uma proposta, principalmente com a Gerência de Compensação Ambiental – GCA do IEF/MG e com a Câmara de Proteção da Biodiversidade – CPB | Julho de 2017 | Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | Rodrigo Zeller (Supram/ Diamantina), Fernanda Teixeira Silva (DDCF/IEF), Ana Maria Silva Lima (DPBio/IEF) | ---------- | ----------
|  | Compensação em áreas prioritárias indicadas no PAN | Julho de 2020
4.11 | Articular a criação e ampliação de unidades de conservação em microbacias indicadas como prioritárias neste PAN | Diagnóstico sócio ambiental e fundiário elaborado para subsidiar junto com as áreas prioritárias a criação e ampliação de UCs | Março de 2016 | Paulo Scheid (Diap/IEF), Ana Maria Silva Lima (DPBio/ IEF), Miguel Andrade (RBSE) | Mário Douglas Fortini (ICMBio), Rafael Loyola (CB-Lab/UFG), Eline Martins (CNCFlora/JBRJ), Leandro Carmo Guimarães (DPBio/IEF) | ---------- | 200000
|  | Atas de reuniões de articulação com o IEF/MG | Agosto de 2016
|  | Unidades de conservação criadas e/ou ampliadas | Janeiro de 2021
4.12 | Integrar os PANs existentes no território da Reserva da Biosfera do Espinhaço para que esses documentos tornem-se ferramentas oficiais de gestão do território | Ações convergentes identificadas | Março de 2016 | Miguel Andrade (RBSE) | Gustavo Martinelli (CNCFlora/JBRJ) | ---------- | 200000
|  | Ações convergentes integradas (diálogo entre articuladores) | Julho de 2016
4.13 | Incentivar a publicação de editais para a realização de pesquisa científica em microbacias indicadas como prioritárias para pesquisa neste PAN, priorizando os estudos relacionados ao fogo | Editais publicados | Dezembro de 2017 | Gustavo Martinelli (CNCFlora/ JBRJ) | Rafael Loyola (CB-Lab/UFG), Isabel Schimidt (UNB) | ---------- | ----------